## Template Format Utama
| PEKERJAAN | KEBUTUHAN |  |  |  | ANALISIS I |  |  |  |  | ANALISIS II (GA) |  |  |  | HASIL/REKOMENDASI (GA)
|  | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | TOTAL | KOEFISIEN | SATUAN | NAMA | HARGA | TOTAL | Capaian 1 Hari Kerja (1 org) | Total Pekerja | Total Hari Pengerjaan | Total Biaya Pekerja
II | PEKERJAAN LANTAI 1 | [13 empty] | TOTAL PEKERJA | Orang
II.1 | Pekerjaan Tanah | [13 empty] | TOTAL HARI PENGERJAAN PROYEK (PEKERJA) | Hari
2 | Galian Tanah Pondasi Jalur | M3 | 90 | 94050 | 8464500 | 0.75 | OH | Pekerja | 110000 | 82500 |  |  |  |  | TOTAL BIAYA PEKERJA | (Rp)
[6 empty] | 0.025 | OH | Mandor | 120000 | 3000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 8550
3 | Urugan Kembali Tanah Bekas Galian | M3 | 40.69 | 31345.6 | 1275452.464 | 0.25 | OH | Pekerja | 110000 | 27500
[6 empty] | 0.0083 | OH | Mandor | 120000 | 996
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 2849.6
4 | Urugan Pasir Dibawah Pondasi | M3 | 22 | 301620 | 6635640 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 1.2 | M3 | Pasir Urug | 200000 | 240000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 27420
5 | Pas. Batu Kosong | M3 | 4.1 | 583044 | 2390480.4 | 0.78 | OH | Pekerja | 110000 | 85800
[6 empty] | 0.039 | OH | Mandor | 120000 | 4680
[6 empty] | 0.39 | OH | Tukang | 130000 | 50700
[6 empty] | 0.039 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 5460
[6 empty] | 1.1 | M3 | Batu Kali / Batu Belah | 270000 | 297000
[6 empty] | 0.432 | M3 | Pasir Urug | 200000 | 86400
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 53004
6 | Urugan Tanah Dibawah Lantai | M3 | 72 | 158620 | 11420640 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 1 | M3 | Tanah urug | 110000 | 110000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 14420
II.2 | Pekerjaan Beton bertulang dan pasangan
5 | Pekerjaan Pondasi Batu Kali | M3 | 84 | 990990 | 83243160 | 1.5 | OH | Pekerja | 110000 | 165000
[6 empty] | 0.075 | OH | Mandor | 120000 | 9000
[6 empty] | 0.75 | OH | Tukang | 130000 | 97500
[6 empty] | 0.075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 10500
[6 empty] | 1 | M3 | Batu Kali / Batu Belah | 270000 | 270000
[6 empty] | 3.26 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 244500
[6 empty] | 0.522 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 104400
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 90090
6 | Pekerjaan Sloof SL1 30 x 50
c | Bekisting | M2 | 151.92 | 283675 | 43095906 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.045 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 111825
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.65 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | 180500 | 117325
7 | Pekerjaan Sloof SL2 30 x 30
c | Bekisting | M2 | 17.06 | 283675 | 4839495.5 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.045 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 111825
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.65 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | 180500 | 117325
10 | Pek. Tangga Beton Bertulang
c | Bekisting | M2 | 78.72 | 242487.5 | 19088616 | 0.302 | OH | Pekerja | 110000 | 33220
[6 empty] | 0.0151 | OH | Mandor | 120000 | 1812
[6 empty] | 0.2265 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 29445
[6 empty] | 0.011325 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1585.5
[6 empty] | 0.03 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 74550
[6 empty] | 0.4 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 7200
[6 empty] | 0.15 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1500
[6 empty] | 0.35 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | 180500 | 63175
[6 empty] | 2 | Btg | Dolken 8-10cm/4m (Kls III) | 15000 | 30000
II.3 | Pekerjaan Paving
1 | Urugan Pasir Dibawah Paving | M3 | 6.81 | 301620 | 2054032.2 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 1.2 | M3 | Pasir Urug | 200000 | 240000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 27420
II.4.1 | Pekerjaan Lantai
1 | Urugan Pasir Dibawah Lantai | M3 | 12 | 301620 | 3619440 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 1.2 | M3 | Pasir Urug | 200000 | 240000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 27420
2 | Pek. Cor Beton Tumbuk | M3 | 12 | 1161773.2646 | 13941279.1746 | 1.65 | OH | Pekerja | 110000 | 181500
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 120000 | 9960
[6 empty] | 0.275 | OH | Tukang Batu | 130000 | 35750
[6 empty] | 0.028 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 3920
[6 empty] | 5.52 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 414000
[6 empty] | 0.59143 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 127157.1429
[6 empty] | 0.74963 | M3 | Kerikil | 350000 | 262370.3704
[6 empty] | 215 | Liter | Air | 100 | 21500
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 105615.7513
II.4.2 | Pekerjaan Plafond
1 | Pek. Plafond Gypsum | M2 | 12.25 | 95005.35 | 1163815.5375 | 0.116 | OH | Pekerja | 110000 | 12760
[6 empty] | 0.0051 | OH | Mandor | 120000 | 612
[6 empty] | 0.174 | OH | Tukang | 130000 | 22620
[6 empty] | 0.0051 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 714
[6 empty] | 0.3819 | Lbr | Gypsum Board | 125000 | 47737.5
[6 empty] | 0.11 | Doz | Paku/sekrup | 17500 | 1925
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 8636.85
4 | Pengecetan Plafond | M2 | 219.6 | 46475 | 10205910 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
II.5 | Pekerjaan Dinding
2 | Pek. Plesteran Dinding | M2 | 845.99 | 77396 | 65476242.04 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
[6 empty] | 0.15 | OH | Tukang | 130000 | 19500
[6 empty] | 0.015 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2100
[6 empty] | 0.1248 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 9360
[6 empty] | 0.023 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 4600
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 7036
4 | Pek. Acian Dinding | M2 | 845.99 | 42872.5 | 36269706.275 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 0.2 | OH | Tukang | 130000 | 26000
[6 empty] | 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
[6 empty] | 0.065 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 4875
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 3897.5
6 | Pek. Pengecatan Luar | M2 | 159.65 | 52910 | 8447081.5 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 80000 | 24000
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4810
7 | Pek. Pengecatan Dalam | M2 | 662.66 | 46475 | 30797123.5 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
II.7 | PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITAIR
1 | Instalasi pipa air bersih PVC 3/4" AW | M1 | 30 | 52707.6 | 1581228 | 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
[6 empty] | 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
[6 empty] | 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 27000 | 32400
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 2700 | 2700
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4791.6
2 | Instalasi air bekas pipa PVC 1,5 " AW | M1 | 15 | 62717.6 | 940764 | 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
[6 empty] | 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
[6 empty] | 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 34000 | 40800
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 3400 | 3400
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 5701.6
3 | Instalasi air kotor pipa PVC 4" AW | M1 | 10 | 253376.2 | 2533762 | 0.081 | OH | Pekerja | 110000 | 8910
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.135 | OH | Tukang | 130000 | 17550
[6 empty] | 0.0135 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1890
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 130000 | 156000
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 45500 | 45500
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 23034.2
4 | Stop Kran | Bh | 2 | 52834.1 | 105668.2 | 0.041 | OH | Pekerja | 110000 | 4510
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.041 | OH | Tukang | 130000 | 5330
[6 empty] | 0.0041 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 574
[6 empty] | 1 | Bh | Mata Kran 1/2" | 27500 | 27500
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 9625 | 9625
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4803.1
11 | Jet Pump Grundfos; Head 50 m; kap. 72 l/dt | Unit | 1 | 4328500 | 4328500 | 2 | OH | Tukang | 130000 | 260000
[6 empty] | 1 | Unit | Jet Pump , Head 50 m | 3500000 | 3500000
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 175000 | 175000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 393500
13 | Septick Tank dan Resapan | Bh | 1 | 7684012.9456 | 7684012.9456 | 7.43 | OH | Pekerja | 140000 | 1040200
[6 empty] | 0.267 | OH | Mandor | 120000 | 32040
[6 empty] | 1.765 | OH | Tukang | 130000 | 229450
[6 empty] | 0.127 | OH | Kepala Tukang | 110000 | 13970
[6 empty] | 3.854 | M3 | Urugan Pasir | 240000 | 924960
[6 empty] | 3.2 | M3 | Pas. Batu Kosong | 297000 | 950400
[6 empty] | 1.44 | M3 | Kerikil | 288500 | 415440
[6 empty] | 0.399 | M3 | Cor Beton 1 : 3 : 5 | 825027.5132 | 329185.9778
[6 empty] | 0.5967 | M3 | Cor Beton 1 : 2 : 3 | 1076891.7989 | 642581.3364
[6 empty] | 22.6 | M2 | Dinding Bata Sp. 1 : 3 | 92555 | 2091743
[6 empty] | 22.6 | M2 | Plesteran Dinding Sp. 1 : 3 | 13960 | 315496
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 698546.6314
III | PEKERJAAN LANTAI 2
III.2 | Pekerjaan Dinding
2 | Pek. Plesteran Dinding | M2 | 755.42 | 77396 | 58466486.32 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
[6 empty] | 0.15 | OH | Tukang | 130000 | 19500
[6 empty] | 0.015 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2100
[6 empty] | 0.1248 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 9360
[6 empty] | 0.023 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 4600
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 7036
3 | Pek. Acian Dinding | M2 | 755.42 | 42872.5 | 32386743.95 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 0.2 | OH | Tukang | 130000 | 26000
[6 empty] | 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
[6 empty] | 0.065 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 4875
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 3897.5
6 | Pek. Pengecatan Luar | M2 | 146.14 | 52910 | 7732267.4 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 80000 | 24000
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4810
7 | Pek. Pengecatan Dalam | M2 | 599.6 | 46475 | 27866410 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
III.4 | Pekerjaan Plafond
1 | Pek. Plafond Gypsum | M2 | 12.25 | 95005.35 | 1163815.5375 | 0.116 | OH | Pekerja | 110000 | 12760
[6 empty] | 0.0051 | OH | Mandor | 120000 | 612
[6 empty] | 0.174 | OH | Tukang | 130000 | 22620
[6 empty] | 0.0051 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 714
[6 empty] | 0.3819 | Lbr | Gypsum Board | 125000 | 47737.5
[6 empty] | 0.11 | Doz | Paku/sekrup | 17500 | 1925
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 8636.85
4 | Pengecetan Plafond | M2 | 220.78 | 46475 | 10260750.5 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
III.6 | PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITAIR
1 | Instalasi pipa air bersih PVC 3/4" AW | M1 | 6 | 52707.6 | 316245.6 | 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
[6 empty] | 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
[6 empty] | 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 27000 | 32400
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 2700 | 2700
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4791.6
2 | Instalasi air bekas pipa PVC 1,5 " AW | M1 | 8 | 62717.6 | 501740.8 | 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
[6 empty] | 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
[6 empty] | 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 34000 | 40800
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 3400 | 3400
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 5701.6
3 | Instalasi air kotor pipa PVC 4" AW | M1 | 5 | 253376.2 | 1266881 | 0.081 | OH | Pekerja | 110000 | 8910
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.135 | OH | Tukang | 130000 | 17550
[6 empty] | 0.0135 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1890
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 130000 | 156000
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 45500 | 45500
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 23034.2
4 | Stop Kran | Bh | 2 | 52834.1 | 105668.2 | 0.041 | OH | Pekerja | 110000 | 4510
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.041 | OH | Tukang | 130000 | 5330
[6 empty] | 0.0041 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 574
[6 empty] | 1 | Bh | Mata Kran 1/2" | 27500 | 27500
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 9625 | 9625
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4803.1

## Template Format ANALISIS I
NO | NAMA KEGIATAN/KOEFISIEN | SATUAN | NAMA/BARANG | HARGA | TOTAL
1 | Menggali 1 M3 Galian Tanah Pondasi
| 0.75 | OH | Pekerja | 110000 | 82500
| 0.025 | OH | Mandor | 120000 | 3000
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 8550
|  |  | Jumlah |  | 94050
2 | Mengurug Kembali 1 M3 Galian
| 0.25 | OH | Pekerja | 110000 | 27500
| 0.0083 | OH | Mandor | 120000 | 996
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 2849.6
|  |  | Jumlah |  | 31345.6
3 | 1 M3 Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi /Lantai
| 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
| 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
| 1.2 | M3 | Pasir Urug | 200000 | 240000
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 27420
|  |  | Jumlah |  | 301620
4 | Memasang 1 M3 Batu Kosong (Anstamping)
| 0.78 | OH | Pekerja | 110000 | 85800
| 0.039 | OH | Mandor | 120000 | 4680
| 0.39 | OH | Tukang | 130000 | 50700
| 0.039 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 5460
| 1.1 | M3 | Batu Kali / Batu Belah | 270000 | 297000
| 0.432 | M3 | Pasir Urug | 200000 | 86400
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 53004
|  |  | Jumlah |  | 583044
5 | 1 M3 Pek. Timbunan Tanah
| 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
| 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
| 1 | M3 | Tanah urug | 110000 | 110000
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 14420
|  |  | Jumlah |  | 158620
6 | Memasang 1 M3 Pondasi Batu Kali , Sp. 1 PC : 5 PP
| 1.5 | OH | Pekerja | 110000 | 165000
| 0.075 | OH | Mandor | 120000 | 9000
| 0.75 | OH | Tukang | 130000 | 97500
| 0.075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 10500
| 1 | M3 | Batu Kali / Batu Belah | 270000 | 270000
| 3.26 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 244500
| 0.522 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 104400
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 90090
|  |  | Jumlah |  | 990990
7 | Membuat 1 M3 Beton Mutu f'c =9,8 Mpa (K125) Slump (12+-2) cm, w/c = 0,78
Upah
| 1.65 | OH | Pekerja | 110000 | 181500
| 0.083 | OH | Mandor | 120000 | 9960
| 0.275 | OH | Tukang Batu | 130000 | 35750
| 0.028 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 3920
Beton
| 5.52 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 414000
| 0.59143 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 127157.1429
| 0.74963 | M3 | Kerikil | 350000 | 262370.3704
| 215 | Liter | Air | 100 | 21500
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 105615.7513
|  |  | Jumlah |  | 1161773.2646
8 | Memasang 1 M2 Plafond Gypsum Board 9mm
| 0.116 | OH | Pekerja | 110000 | 12760
| 0.0051 | OH | Mandor | 120000 | 612
| 0.174 | OH | Tukang | 130000 | 22620
| 0.0051 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 714
| 0.3819 | Lbr | Gypsum Board | 125000 | 47737.5
| 0.11 | Doz | Paku/sekrup | 17500 | 1925
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 8636.85
|  |  | Jumlah |  | 95005.35
9 | 1 M2 Pengecatan Dinding Tembok Interior
| 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
| 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
| 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
| 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
| 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
| 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
| 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
|  |  | Jumlah |  | 46475
10 | Membuat 1 M2 Bekisting Untuk Sloof
Bekisting
Upah
| 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
| 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
| 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
| 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
Bahan
| 0.045 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 111825
| 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
| 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
| 0.65 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | 180500 | 117325
|  |  | Jumlah |  | 283675
11 | Membuat 1 M2 Bekisting Tangga
Bekisting
Upah
| 0.302 | OH | Pekerja | 110000 | 33220
| 0.0151 | OH | Mandor | 120000 | 1812
| 0.2265 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 29445
| 0.011325 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1585.5
Bahan
| 0.03 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 74550
| 0.4 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 7200
| 0.15 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1500
| 0.35 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | 180500 | 63175
| 2 | Btg | Dolken 8-10cm/4m (Kls III) | 15000 | 30000
|  |  | Jumlah |  | 242487.5
12 | Memasang 1 M2 Plesteran 1 PC : 4 PP , tebal 15 mm
| 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
| 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
| 0.15 | OH | Tukang | 130000 | 19500
| 0.015 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2100
| 0.1248 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 9360
| 0.023 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 4600
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 7036
|  |  | Jumlah |  | 77396
13 | Memasang 1 M2 Acian
| 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
| 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
| 0.2 | OH | Tukang | 130000 | 26000
| 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
| 0.065 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 4875
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 3897.5
|  |  | Jumlah |  | 42872.5
14 | 1 M2 Pengecatan Dinding Tembok Eksterior
| 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
| 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
| 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
| 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
| 0.3 | Kg | Cat Tembok | 80000 | 24000
| 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
| 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 4810
|  |  | Jumlah |  | 52910
15 | Memasang 1 M' Pipa (S-10) PVC diameter 3/4"
| 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
| 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
| 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
| 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
| 1.2 | M | Pipa PVC | 27000 | 32400
| 1 |  | Perlengkapan | 2700 | 2700
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 4791.6
|  |  | Jumlah |  | 52707.6
16 | Memasang 1 M' Pipa (S-10) PVC diameter 1 1/4"
| 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
| 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
| 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
| 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
| 1.2 | M | Pipa PVC | 34000 | 40800
| 1 |  | Perlengkapan | 3400 | 3400
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 5701.6
|  |  | Jumlah |  | 62717.6
17 | Memasang 1 M' Pipa (S-10) PVC diameter 4"
| 0.081 | OH | Pekerja | 110000 | 8910
| 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
| 0.135 | OH | Tukang | 130000 | 17550
| 0.0135 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1890
| 1.2 | M | Pipa PVC | 130000 | 156000
| 1 |  | Perlengkapan | 45500 | 45500
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 23034.2
|  |  | Jumlah |  | 253376.2
18 | Memasang Mata Kran 1/2"
| 0.041 | OH | Pekerja | 110000 | 4510
| 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
| 0.041 | OH | Tukang | 130000 | 5330
| 0.0041 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 574
| 1 | Bh | Mata Kran 1/2" | 27500 | 27500
| 1 |  | Perlengkapan | 9625 | 9625
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 4803.1
|  |  | Jumlah |  | 52834.1
19 | Memasang Jet Pump , Head 50 m, Kap 72 L/det
| 2 | OH | Tukang | 130000 | 260000
| 1 | Unit | Jet Pump , Head 50 m | 3500000 | 3500000
| 1 |  | Perlengkapan | 175000 | 175000
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 393500
|  |  | Jumlah |  | 4328500
20 | Membuat 1 Unit Septictank dan Resapan
| 7.43 | OH | Pekerja | 140000 | 1040200
| 0.267 | OH | Mandor | 120000 | 32040
| 1.765 | OH | Tukang | 130000 | 229450
| 0.127 | OH | Kepala Tukang | 110000 | 13970
| 3.854 | M3 | Urugan Pasir | 240000 | 924960
| 3.2 | M3 | Pas. Batu Kosong | 297000 | 950400
| 1.44 | M3 | Kerikil | 288500 | 415440
| 0.399 | M3 | Cor Beton 1 : 3 : 5 | 825027.5132 | 329185.9778
| 0.5967 | M3 | Cor Beton 1 : 2 : 3 | 1076891.7989 | 642581.3364
| 22.6 | M2 | Dinding Bata Sp. 1 : 3 | 92555 | 2091743
| 22.6 | M2 | Plesteran Dinding Sp. 1 : 3 | 13960 | 315496
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 698546.6314
|  |  | Jumlah |  | 7684012.9456
21 | Membuat 1 M2 Bekisting Kolom
Bekisting
Upah
| 0.302 | OH | Pekerja | 110000 | 33220
| 0.0151 | OH | Mandor | 120000 | 1812
| 0.2265 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 29445
| 0.011325 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1585.5
Bahan
| 0.055 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 136675
| 0.4 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 7200
| 0.2 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 2000
| 0.35 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | 180500 | 63175
| 2 | Btg | Dolken 8-10cm/4m (Kls III) | 15000 | 30000
|  |  | Jumlah |  | 305112.5