## Template Format Utama
| PEKERJAAN | KEBUTUHAN |  |  |  | ANALISIS I |  |  |  |  | ANALISIS II (GA) |  |  |  | HASIL/REKOMENDASI (GA)
|  | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | TOTAL | KOEFISIEN | SATUAN | NAMA | HARGA | TOTAL | Capaian 1 Hari Kerja (1 org) | Total Pekerja | Total Hari Pengerjaan | Total Biaya Pekerja
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | [13 empty] | TOTAL PEKERJA | Orang
2 | Pek. Pembersihan Lokasi | M2 | 500 | 18000 | 9000000 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000 | [5 empty] | TOTAL HARI AKUMULATIF PENGERJAAN PROYEK (PEKERJA) | Hari
[15 empty] | TOTAL BIAYA PEKERJA | (Rp)
3 | Pek. Pemasangan Bouwplank & Pengukuran | Ls | 1 | 5000000 | 5000000 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
II | PEKERJAAN LANTAI 1
II.1 | Pekerjaan Tanah
1.1 | Pematangan Lahan dan Buangan Galian Tanah | M3 | 262.08 | 41360 | 10839628.8 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
1.2 | Galian Tanah Pondasi Bor Pile | M3 | 122.08 | 136631 | 16679912.48 | 0.9 | OH | Pekerja | 110000 | 99000
[6 empty] | 0.45 | OH | Mandor | 120000 | 54000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 15300
2 | Galian Tanah Pondasi Jalur | M3 | 90 | 94050 | 8464500 | 0.75 | OH | Pekerja | 110000 | 82500
[6 empty] | 0.025 | OH | Mandor | 120000 | 3000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 8550
3 | Urugan Kembali Tanah Bekas Galian | M3 | 40.69 | 31345.6 | 1275452.464 | 0.25 | OH | Pekerja | 110000 | 27500
[6 empty] | 0.0083 | OH | Mandor | 120000 | 996
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 2849.6
4 | Urugan Pasir Dibawah Pondasi | M3 | 22 | 301620 | 6635640 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 1.2 | M3 | Pasir Urug | 200000 | 240000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 27420
5 | Pas. Batu Kosong | M3 | 4.1 | 583044 | 2390480.4 | 0.78 | OH | Pekerja | 110000 | 85800
[6 empty] | 0.039 | OH | Mandor | 120000 | 4680
[6 empty] | 0.39 | OH | Tukang | 130000 | 50700
[6 empty] | 0.039 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 5460
[6 empty] | 1.1 | M3 | Batu Kali / Batu Belah | 270000 | 297000
[6 empty] | 0.432 | M3 | Pasir Urug | 200000 | 86400
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 53004
6 | Urugan Tanah Dibawah Lantai | M3 | 72 | 158620 | 11420640 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 1 | M3 | Tanah urug | 110000 | 110000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 14420
II.2 | Pekerjaan Beton bertulang dan pasangan
1 | Pekerjaan Pondasi Bor Pile
a | Beton K - 300 | M3 | 122.08 | 1619860 | 197752508.8 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 13337.71 | 20000 | 266754200 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 25.43 | 270919 | 6889470.17 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
2 | Pekerjaan Pile Cap
a | Beton K - 300 | M3 | 42.24 | 1619860 | 68422886.4 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 4721.66 | 20000 | 94433200 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 110.08 | 270919 | 29822763.52 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
5 | Pekerjaan Pondasi Batu Kali | M3 | 84 | 990990 | 83243160 | 1.5 | OH | Pekerja | 110000 | 165000
[6 empty] | 0.075 | OH | Mandor | 120000 | 9000
[6 empty] | 0.75 | OH | Tukang | 130000 | 97500
[6 empty] | 0.075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 10500
[6 empty] | 1 | M3 | Batu Kali / Batu Belah | 270000 | 270000
[6 empty] | 3.26 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 244500
[6 empty] | 0.522 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 104400
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 90090
6 | Pekerjaan Sloof SL1 30 x 50
a | Beton K - 300 | M3 | 18.99 | 1619860 | 30761141.4 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 4213.6 | 20000 | 84272000 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 151.92 | 283675 | 43095906 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.045 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 111825
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.65 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | 180500 | 117325
7 | Pekerjaan Sloof SL2 30 x 30
a | Beton K - 300 | M3 | 1.28 | 1619860 | 2073420.8 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 479.6 | 20000 | 9592000 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 17.06 | 283675 | 4839495.5 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.045 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 111825
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.65 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | 180500 | 117325
8 | Pekerjaan Kolom K1 35 x 50
a | Beton K - 300 | M3 | 9.6 | 1619860 | 15550656 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) | 0 | 153215
b | Besi | Kg | 3762.33 | 20000 | 75246600 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 108.8 | 270919 | 29475987.2 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
9 | Pekerjaan Kolom K2 25 x 25
a | Beton K - 300 | M3 | 0.95 | 1619860 | 1538867 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 167.18 | 20000 | 3343600 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 15.2 | 270919 | 4117968.8 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
10 | Pek. Tangga Beton Bertulang
a | Beton K - 300 | M3 | 15.53 | 1619860 | 25156425.8 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 4357.44 | 20000 | 87148800 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 78.72 | 242487.5 | 19088616 | 0.302 | OH | Pekerja | 110000 | 33220
[6 empty] | 0.0151 | OH | Mandor | 120000 | 1812
[6 empty] | 0.2265 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 29445
[6 empty] | 0.011325 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1585.5
[6 empty] | 0.03 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 74550
[6 empty] | 0.4 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 7200
[6 empty] | 0.15 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1500
[6 empty] | 0.35 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | 180500 | 63175
[6 empty] | 2 | Btg | Dolken 8-10cm/4m (Kls III) | 15000 | 30000
11 | Pek. Kolom Praktis | M' | 74.8 | 119818 | 8962386.4 | 0.2 | OH | Pekerja | 110000 | 22000
[6 empty] | 0.009 | OH | Mandor | 120000 | 1080
[6 empty] | 0.02 | OH | Tukang Batu | 130000 | 2600
[6 empty] | 0.02 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 2600
[6 empty] | 0.02 | OH | Tukang Besi | 130000 | 2600
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 0.006 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 14910
[6 empty] | 0.01 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 180
[6 empty] | 3.5 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 61250
[6 empty] | 0.045 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 1012.5
[6 empty] | 0.3 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 22500
[6 empty] | 0.006 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 1290
[6 empty] | 0.009 | M3 | Kerikil | 350000 | 3150
[6 empty] | 0 | 0 | B.U & Kentungan (10%) |  | 13601.25
12 | Pek. Balok Latei | M' | 93.78 | 149084 | 13981097.52 | 0.297 | OH | Pekerja | 110000 | 32670
[6 empty] | 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
[6 empty] | 0.033 | OH | Tukang Batu | 130000 | 4290
[6 empty] | 0.033 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 4290
[6 empty] | 0.033 | OH | Tukang Besi | 130000 | 4290
[6 empty] | 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
[6 empty] | 0.003 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 7455
[6 empty] | 0.02 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 360
[6 empty] | 3.6 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 63000
[6 empty] | 0.05 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 1125
[6 empty] | 0.11 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 8250
[6 empty] | 0.009 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 1935
[6 empty] | 0.015 | M3 | Kerikil | 350000 | 5250
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 13611.5
II.3 | Pekerjaan Paving
1 | Urugan Pasir Dibawah Paving | M3 | 6.81 | 301620 | 2054032.2 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 1.2 | M3 | Pasir Urug | 200000 | 240000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 27420
2 | Pekerjaan Paving | M2 | 68.1 | 110000 | 7491000 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
II.4.1 | Pekerjaan Lantai
1 | Urugan Pasir Dibawah Lantai | M3 | 12 | 301620 | 3619440 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 1.2 | M3 | Pasir Urug | 200000 | 240000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 27420
2 | Pek. Cor Beton Tumbuk | M3 | 12 | 1161773.2646 | 13941279.1746 | 1.65 | OH | Pekerja | 110000 | 181500
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 120000 | 9960
[6 empty] | 0.275 | OH | Tukang Batu | 130000 | 35750
[6 empty] | 0.028 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 3920
[6 empty] | 5.52 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 414000
[6 empty] | 0.59143 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 127157.1429
[6 empty] | 0.74963 | M3 | Kerikil | 350000 | 262370.3704
[6 empty] | 215 | Liter | Air | 100 | 21500
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 105615.7513
3 | Pemasangan Tegel Keramik 60 x 60 | M2 | 219.6 | 293104 | 64365638.4 | 1 | OH | Pekerja | 110000 | 110000
[6 empty] | 0.045 | OH | Mandor | 120000 | 5400
[6 empty] | 0.45 | OH | Tukang | 130000 | 58500
[6 empty] | 0.045 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 6300
[6 empty] | 1.1 | Dos | Tegel | 300000 | 330000
[6 empty] | 0.036 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 7200
[6 empty] | 9.3 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 13950
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 53135
4 | Pek. Keramik Lantai 30 x 30 (Kamar Mandi) | M2 | 9.68 | 249057 | 2410871.76 | 0.7 | OH | Pekerja | 110000 | 77000
[6 empty] | 0.035 | OH | Mandor | 120000 | 4200
[6 empty] | 0.35 | OH | Tukang | 130000 | 45500
[6 empty] | 0.035 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 4900
[6 empty] | 1.1 | Dos | Tegel | 120000 | 132000
[6 empty] | 0.045 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 9000
[6 empty] | 9.8 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 14700
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 28730
5 | Waterproofing | M2 | 15.6 | 120000 |  | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
II.4.2 | Pekerjaan Plafond
1 | Pek. Plafond Gypsum | M2 | 12.25 | 95005.35 | 1163815.5375 | 0.116 | OH | Pekerja | 110000 | 12760
[6 empty] | 0.0051 | OH | Mandor | 120000 | 612
[6 empty] | 0.174 | OH | Tukang | 130000 | 22620
[6 empty] | 0.0051 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 714
[6 empty] | 0.3819 | Lbr | Gypsum Board | 125000 | 47737.5
[6 empty] | 0.11 | Doz | Paku/sekrup | 17500 | 1925
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 8636.85
3 | Pas. List Plafond | M' | 14 | 43857 | 613998 | 0.12 | OH | Pekerja | 110000 | 13200
[6 empty] | 0.012 | OH | Mandor | 120000 | 1440
[6 empty] | 0.18 | OH | Tukang | 130000 | 23400
[6 empty] | 0.018 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2520
[6 empty] | 1.05 | M1 | Gypsum Profil | 22500 | 23625
[6 empty] | 0.01 | Doz | Paku/sekrup | 17500 | 175
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 6436
4 | Pengecetan Plafond | M2 | 219.6 | 46475 | 10205910 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
II.5 | Pekerjaan Dinding
1 | Pas. Bata Merah | M2 | 423 | 148753 | 62922519 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
2 | Pek. Plesteran Dinding | M2 | 845.99 | 77396 | 65476242.04 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
[6 empty] | 0.15 | OH | Tukang | 130000 | 19500
[6 empty] | 0.015 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2100
[6 empty] | 0.1248 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 9360
[6 empty] | 0.023 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 4600
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 7036
4 | Pek. Acian Dinding | M2 | 845.99 | 42872.5 | 36269706.275 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 0.2 | OH | Tukang | 130000 | 26000
[6 empty] | 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
[6 empty] | 0.065 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 4875
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 3897.5
6 | Pek. Pengecatan Luar | M2 | 159.65 | 52910 | 8447081.5 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 80000 | 24000
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4810
7 | Pek. Pengecatan Dalam | M2 | 662.66 | 46475 | 30797123.5 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
9 | Pek. Keramik Dinding 30 x 60 (Kamar Mandi) | M2 | 23.688 | 249057 | 5899662.216 | 0.4 | OH | Pekerja | 110000 | 44000
[6 empty] | 0.045 | OH | Mandor | 120000 | 5400
[6 empty] | 0.45 | OH | Tukang | 130000 | 58500
[6 empty] | 0.045 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 6300
[6 empty] | 1 | Dos | Tegel | 145000 | 145000
[6 empty] | 0.018 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 3600
[6 empty] | 9.3 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 13950
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 27675
II.6 | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
13 | Penangkal Petir dan instalasinya | Bh | 4 | 14000000 | 56000000 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
II.7 | PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITAIR
1 | Instalasi pipa air bersih PVC 3/4" AW | M1 | 30 | 52707.6 | 1581228 | 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
[6 empty] | 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
[6 empty] | 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 27000 | 32400
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 2700 | 2700
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4791.6
2 | Instalasi air bekas pipa PVC 1,5 " AW | M1 | 15 | 62717.6 | 940764 | 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
[6 empty] | 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
[6 empty] | 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 34000 | 40800
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 3400 | 3400
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 5701.6
3 | Instalasi air kotor pipa PVC 4" AW | M1 | 10 | 253376.2 | 2533762 | 0.081 | OH | Pekerja | 110000 | 8910
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.135 | OH | Tukang | 130000 | 17550
[6 empty] | 0.0135 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1890
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 130000 | 156000
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 45500 | 45500
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 23034.2
4 | Stop Kran | Bh | 2 | 52834.1 | 105668.2 | 0.041 | OH | Pekerja | 110000 | 4510
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.041 | OH | Tukang | 130000 | 5330
[6 empty] | 0.0041 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 574
[6 empty] | 1 | Bh | Mata Kran 1/2" | 27500 | 27500
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 9625 | 9625
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4803.1
8 | Floor Drain | Bh | 2 | 40535.2 | 81070.4 | 0.081 | OH | Pekerja | 110000 | 8910
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.135 | OH | Tukang | 130000 | 17550
[6 empty] | 0.0135 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1890
[6 empty] | 1 | Bh | Floordrain Besi | 95000 | 95000
[6 empty] | 1 | 0 | Perlengkapan | 33250 | 33250
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 15709.2
11 | Jet Pump Grundfos; Head 50 m; kap. 72 l/dt | Unit | 1 | 4328500 | 4328500 | 2 | OH | Tukang | 130000 | 260000
[6 empty] | 1 | Unit | Jet Pump , Head 50 m | 3500000 | 3500000
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 175000 | 175000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 393500
13 | Septick Tank dan Resapan | Bh | 1 | 7684012.9456 | 7684012.9456 | 7.43 | OH | Pekerja | 140000 | 1040200
[6 empty] | 0.267 | OH | Mandor | 120000 | 32040
[6 empty] | 1.765 | OH | Tukang | 130000 | 229450
[6 empty] | 0.127 | OH | Kepala Tukang | 110000 | 13970
[6 empty] | 3.854 | M3 | Urugan Pasir | 240000 | 924960
[6 empty] | 3.2 | M3 | Pas. Batu Kosong | 297000 | 950400
[6 empty] | 1.44 | M3 | Kerikil | 288500 | 415440
[6 empty] | 0.399 | M3 | Cor Beton 1 : 3 : 5 | 825027.5132 | 329185.9778
[6 empty] | 0.5967 | M3 | Cor Beton 1 : 2 : 3 | 1076891.7989 | 642581.3364
[6 empty] | 22.6 | M2 | Dinding Bata Sp. 1 : 3 | 92555 | 2091743
[6 empty] | 22.6 | M2 | Plesteran Dinding Sp. 1 : 3 | 13960 | 315496
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 698546.6314
14 | Penyediaan Bor Air dan Instalasi | Ls | 1 | 35000000 | 35000000 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
III | PEKERJAAN LANTAI 2
III.1 | Pekerjaan Beton bertulang
1 | Pekerjaan Balok B1 30 x 60
a | Beton K - 300 | M3 | 13.32 | 1288635 | 17164618.2 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 3328.51 | 17313.3 | 57627492.183 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 122.1 | 498047 | 60811538.7 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
2 | Pekerjaan Balok B2 30 x 45
a | Beton K - 300 | M3 | 6.03 | 1288635 | 7770469.05 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 1207.6 | 17313.3 | 20907541.08 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 60.26 | 498047 | 30012312.22 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
3 | Pekerjaan Balok B2 20 x 35
a | Beton K - 300 | M3 | 2.67 | 1288635 | 3440655.45 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 908.72 | 17313.3 | 15732941.976 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 47.47 | 498047 | 23642291.09 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
4 | Pekerjaan Kolom K1 30 x 50
a | Beton K - 300 | M3 | 9.6 | 1288635 | 12370896 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 3762.33 | 17313.3 | 65138347.989 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 108.8 | 481547 | 52392313.6 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
5 | Plat Lantai Beton Bertulang
a | Beton K - 300 | M3 | 22.96 | 1288635 | 29587059.6 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Wiremesh M8 | M3 | 191.34 | 220000 | 42094800 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
c | Plat bondek | M2 | 191.34 | 240000 | 45921600 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
d | Bekisting | M2 | 191.34 | 434247 | 83088820.98 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
6 | Pek. Kolom Praktis | M' | 74.8 | 119818 | 8962386.4 | 0.2 | OH | Pekerja | 110000 | 22000
[6 empty] | 0.009 | OH | Mandor | 120000 | 1080
[6 empty] | 0.02 | OH | Tukang Batu | 130000 | 2600
[6 empty] | 0.02 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 2600
[6 empty] | 0.02 | OH | Tukang Besi | 130000 | 2600
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 0.006 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 14910
[6 empty] | 0.01 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 180
[6 empty] | 3.5 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 61250
[6 empty] | 0.045 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 1012.5
[6 empty] | 0.3 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 22500
[6 empty] | 0.006 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 1290
[6 empty] | 0.009 | M3 | Kerikil | 350000 | 3150
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 13601.25
7 | Pek. Balok Latei | M' | 93.78 | 149084 | 13981097.52 | 0.297 | OH | Pekerja | 110000 | 32670
[6 empty] | 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
[6 empty] | 0.033 | OH | Tukang Batu | 130000 | 4290
[6 empty] | 0.033 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 4290
[6 empty] | 0.033 | OH | Tukang Besi | 130000 | 4290
[6 empty] | 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
[6 empty] | 0.003 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 7455
[6 empty] | 0.02 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 360
[6 empty] | 3.6 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 63000
[6 empty] | 0.05 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 1125
[6 empty] | 0.11 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 8250
[6 empty] | 0.009 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 1935
[6 empty] | 0.015 | M3 | Kerikil | 350000 | 5250
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 13611.5
III.2 | Pekerjaan Dinding
1 | Pas. Bata Merah | M2 | 377.71 | 148753 | 56185495.63 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
2 | Pek. Plesteran Dinding | M2 | 755.42 | 77396 | 58466486.32 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
[6 empty] | 0.15 | OH | Tukang | 130000 | 19500
[6 empty] | 0.015 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2100
[6 empty] | 0.1248 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 9360
[6 empty] | 0.023 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 4600
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 7036
3 | Pek. Acian Dinding | M2 | 755.42 | 42872.5 | 32386743.95 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 0.2 | OH | Tukang | 130000 | 26000
[6 empty] | 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
[6 empty] | 0.065 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 4875
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 3897.5
6 | Pek. Pengecatan Luar | M2 | 146.14 | 52910 | 7732267.4 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 80000 | 24000
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4810
7 | Pek. Pengecatan Dalam | M2 | 599.6 | 46475 | 27866410 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
8 | Pek. Tegel Keramik 30 x 60 | M2 | 23.688 | 249057 | 5899662.216 | 0.4 | OH | Pekerja | 110000 | 44000
[6 empty] | 0.045 | OH | Mandor | 120000 | 5400
[6 empty] | 0.45 | OH | Tukang | 130000 | 58500
[6 empty] | 0.045 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 6300
[6 empty] | 1 | Dos | Tegel | 145000 | 145000
[6 empty] | 0.018 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 3600
[6 empty] | 9.3 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 13950
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 27675
III.3 | Pekerjaan Lantai
1 | Pemasangan Tegel Keramik 60 x 60 | M2 | 220.78 | 293104 | 64711501.12 | 1 | OH | Pekerja | 110000 | 110000
[6 empty] | 0.045 | OH | Mandor | 120000 | 5400
[6 empty] | 0.45 | OH | Tukang | 130000 | 58500
[6 empty] | 0.045 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 6300
[6 empty] | 1.1 | Dos | Tegel | 300000 | 330000
[6 empty] | 0.036 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 7200
[6 empty] | 9.3 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 13950
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 53135
2 | Pek. Keramik Lantai 30 x 30 (Kamar Mandi) | M2 | 9.68 | 249057 | 2410871.76 | 0.7 | OH | Pekerja | 110000 | 77000
[6 empty] | 0.035 | OH | Mandor | 120000 | 4200
[6 empty] | 0.35 | OH | Tukang | 130000 | 45500
[6 empty] | 0.035 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 4900
[6 empty] | 1.1 | Dos | Tegel | 120000 | 132000
[6 empty] | 0.045 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 9000
[6 empty] | 9.8 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 14700
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) | 0 | 28730
3 | Waterproofing | M2 | 15.6 | 120000 |  | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
III.4 | Pekerjaan Plafond
1 | Pek. Plafond Gypsum | M2 | 12.25 | 95005.35 | 1163815.5375 | 0.116 | OH | Pekerja | 110000 | 12760
[6 empty] | 0.0051 | OH | Mandor | 120000 | 612
[6 empty] | 0.174 | OH | Tukang | 130000 | 22620
[6 empty] | 0.0051 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 714
[6 empty] | 0.3819 | Lbr | Gypsum Board | 125000 | 47737.5
[6 empty] | 0.11 | Doz | Paku/sekrup | 17500 | 1925
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 8636.85
3 | Pas. List Plafond | M' | 14 | 43857 | 613998 | 0.12 | OH | Pekerja | 110000 | 13200
[6 empty] | 0.012 | OH | Mandor | 120000 | 1440
[6 empty] | 0.18 | OH | Tukang | 130000 | 23400
[6 empty] | 0.018 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2520
[6 empty] | 1.05 | M1 | Gypsum Profil | 22500 | 23625
[6 empty] | 0.01 | Doz | Paku/sekrup | 17500 | 175
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 6436
4 | Pengecetan Plafond | M2 | 220.78 | 46475 | 10260750.5 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
III.6 | PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITAIR
1 | Instalasi pipa air bersih PVC 3/4" AW | M1 | 6 | 52707.6 | 316245.6 | 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
[6 empty] | 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
[6 empty] | 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 27000 | 32400
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 2700 | 2700
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4791.6
2 | Instalasi air bekas pipa PVC 1,5 " AW | M1 | 8 | 62717.6 | 501740.8 | 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
[6 empty] | 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
[6 empty] | 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 34000 | 40800
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 3400 | 3400
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 5701.6
3 | Instalasi air kotor pipa PVC 4" AW | M1 | 5 | 253376.2 | 1266881 | 0.081 | OH | Pekerja | 110000 | 8910
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.135 | OH | Tukang | 130000 | 17550
[6 empty] | 0.0135 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1890
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 130000 | 156000
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 45500 | 45500
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 23034.2
4 | Stop Kran | Bh | 2 | 52834.1 | 105668.2 | 0.041 | OH | Pekerja | 110000 | 4510
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.041 | OH | Tukang | 130000 | 5330
[6 empty] | 0.0041 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 574
[6 empty] | 1 | Bh | Mata Kran 1/2" | 27500 | 27500
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 9625 | 9625
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4803.1
8 | Floor Drain | Bh | 2 | 40535.2 | 81070.4 | 0.081 | OH | Pekerja | 110000 | 8910
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.135 | OH | Tukang | 130000 | 17550
[6 empty] | 0.0135 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1890
[6 empty] | 1 | Bh | Floordrain Besi | 95000 | 95000
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 33250 | 33250
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 15709.2
IV | PEKERJAAN LANTAI 3
IV.1 | Pekerjaan Beton bertulang
1 | Pekerjaan Balok B1 30 x 60
a | Beton K - 300 | M3 | 13.32 | 1288635 | 17164618.2 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 3328.51 | 17313.3 | 57627492.183 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 122.1 | 498047 | 60811538.7 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
2 | Pekerjaan Balok B2 30 x 45
a | Beton K - 300 | M3 | 6.03 | 1288635 | 7770469.05 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 1207.6 | 17313.3 | 20907541.08 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 60.26 | 498047 | 30012312.22 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
3 | Pekerjaan Balok B2 20 x 35
a | Beton K - 300 | M3 | 2.67 | 1288635 | 3440655.45 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 768.2 | 17313.3 | 13300077.06 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 40.12 | 498047 | 19981645.64 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
4 | Pekerjaan Kolom K1 30 x 50
a | Beton K - 300 | M3 | 9.6 | 1288635 | 12370896 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 3762.33 | 17313.3 | 65138347.989 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 108.8 | 481547 | 52392313.6 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
6 | Plat Lantai Beton Bertulang
a | Beton K - 300 | M3 | 22.96 | 1288635 | 29587059.6 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Wiremesh M8 | M3 | 191.34 | 220000 | 42094800 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
c | Plat bondek | M2 | 191.34 | 240000 | 45921600 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
d | Bekisting | M2 | 191.34 | 434247 | 83088820.98 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
6 | Pek. Kolom Praktis | M' | 74.8 | 119818 | 8962386.4 | 0.2 | OH | Pekerja | 110000 | 22000
[6 empty] | 0.009 | OH | Mandor | 120000 | 1080
[6 empty] | 0.02 | OH | Tukang Batu | 130000 | 2600
[6 empty] | 0.02 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 2600
[6 empty] | 0.02 | OH | Tukang Besi | 130000 | 2600
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 0.006 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 14910
[6 empty] | 0.01 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 180
[6 empty] | 3.5 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 61250
[6 empty] | 0.045 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 1012.5
[6 empty] | 0.3 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 22500
[6 empty] | 0.006 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 1290
[6 empty] | 0.009 | M3 | Kerikil | 350000 | 3150
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 13601.25
7 | Pek. Balok Latei | M' | 93.78 | 149084 | 13981097.52 | 0.297 | OH | Pekerja | 110000 | 32670
[6 empty] | 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
[6 empty] | 0.033 | OH | Tukang Batu | 130000 | 4290
[6 empty] | 0.033 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 4290
[6 empty] | 0.033 | OH | Tukang Besi | 130000 | 4290
[6 empty] | 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
[6 empty] | 0.003 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 7455
[6 empty] | 0.02 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 360
[6 empty] | 3.6 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 63000
[6 empty] | 0.05 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 1125
[6 empty] | 0.11 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 8250
[6 empty] | 0.009 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 1935
[6 empty] | 0.015 | M3 | Kerikil | 350000 | 5250
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 13611.5
IV.2 | PEKERJAAN DINDING
1 | Pas. Bata Merah | M2 | 342.57 | 148753 | 50958315.21 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
2 | Pek. Plesteran Dinding | M2 | 685.1346 | 77396 | 53026677.5016 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
[6 empty] | 0.15 | OH | Tukang | 130000 | 19500
[6 empty] | 0.015 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2100
[6 empty] | 0.1248 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 9360
[6 empty] | 0.023 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 4600
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 7036
3 | Pek. Acian Dinding | M2 | 685.1346 | 42872.5 | 29373433.1385 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 0.2 | OH | Tukang | 130000 | 26000
[6 empty] | 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
[6 empty] | 0.065 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 4875
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) | 0 | 3897.5
4 | Pek. Pengecatan Luar | M2 | 146.14 | 52910 | 7732267.4 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 80000 | 24000
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) | 0 | 4810
5 | Pek. Pengecatan Dalam | M2 | 515.309 | 46475 | 23948985.775 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) | 0 | 4225
8 | Pek. Tegel Keramik 30 x 60 | M2 | 23.688 | 249057 | 5899662.216 | 0.4 | OH | Pekerja | 110000 | 44000
[6 empty] | 0.045 | OH | Mandor | 120000 | 5400
[6 empty] | 0.45 | OH | Tukang | 130000 | 58500
[6 empty] | 0.045 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 6300
[6 empty] | 1 | Dos | Tegel | 145000 | 145000
[6 empty] | 0.018 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 3600
[6 empty] | 9.3 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 13950
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 27675
IV.3 | Pekerjaan Lantai
1 | Pemasangan Tegel Keramik 60 x 60 | M2 | 220.78 | 293104 | 64711501.12 | 1 | OH | Pekerja | 110000 | 110000
[6 empty] | 0.045 | OH | Mandor | 120000 | 5400
[6 empty] | 0.45 | OH | Tukang | 130000 | 58500
[6 empty] | 0.045 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 6300
[6 empty] | 1.1 | Dos | Tegel | 300000 | 330000
[6 empty] | 0.036 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 7200
[6 empty] | 9.3 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 13950
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 53135
2 | Pek. Keramik Lantai 30 x 30 (Kamar Mandi) | M2 | 9.68 | 249057 | 2410871.76 | 0.7 | OH | Pekerja | 110000 | 77000
[6 empty] | 0.035 | OH | Mandor | 120000 | 4200
[6 empty] | 0.35 | OH | Tukang | 130000 | 45500
[6 empty] | 0.035 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 4900
[6 empty] | 1.1 | Dos | Tegel | 120000 | 132000
[6 empty] | 0.045 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 9000
[6 empty] | 9.8 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 14700
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 28730
3 | Waterproofing | M2 | 15.6 | 120000 | 1872000 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
IV.4 | PEKERJAAN PLAFOND
1 | Pek. Plafond Gypsum | M2 | 12.25 | 95005.35 | 1163815.5375 | 0.116 | OH | Pekerja | 110000 | 12760
[6 empty] | 0.0051 | OH | Mandor | 120000 | 612
[6 empty] | 0.174 | OH | Tukang | 130000 | 22620
[6 empty] | 0.0051 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 714
[6 empty] | 0.3819 | Lbr | Gypsum Board | 125000 | 47737.5
[6 empty] | 0.11 | Doz | Paku/sekrup | 17500 | 1925
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 8636.85
3 | Pas. List Plafond | M' | 14 | 43857 | 613998 | 0.12 | OH | Pekerja | 110000 | 13200
[6 empty] | 0.012 | OH | Mandor | 120000 | 1440
[6 empty] | 0.18 | OH | Tukang | 130000 | 23400
[6 empty] | 0.018 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2520
[6 empty] | 1.05 | M1 | Gypsum Profil | 22500 | 23625
[6 empty] | 0.01 | Doz | Paku/sekrup | 17500 | 175
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 6436
4 | Pengecetan Plafond | M2 | 12.25 | 46475 | 569318.75 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
IV.6 | PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITAIR
1 | Instalasi pipa air bersih PVC 3/4" AW | M1 | 6 | 52707.6 | 316245.6 | 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
[6 empty] | 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
[6 empty] | 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 27000 | 32400
[6 empty] | 1 | 0 | Perlengkapan | 2700 | 2700
[6 empty] | 0 | 0 | B.U & Kentungan (10%) | 0 | 4791.6
2 | Instalasi air bekas pipa PVC 1,5 " AW | M1 | 8 | 62717.6 | 501740.8 | 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
[6 empty] | 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
[6 empty] | 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 34000 | 40800
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 3400 | 3400
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 5701.6
3 | Instalasi air kotor pipa PVC 4" AW | M1 | 5 | 253376.2 | 1266881 | 0.081 | OH | Pekerja | 110000 | 8910
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.135 | OH | Tukang | 130000 | 17550
[6 empty] | 0.0135 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1890
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 130000 | 156000
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 45500 | 45500
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 23034.2
5 | Stop Kran | Bh | 2 | 52834.1 | 105668.2 | 0.041 | OH | Pekerja | 110000 | 4510
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.041 | OH | Tukang | 130000 | 5330
[6 empty] | 0.0041 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 574
[6 empty] | 1 | Bh | Mata Kran 1/2" | 27500 | 27500
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 9625 | 9625
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4803.1
9 | Floor Drain | Bh | 2 | 40535.2 | 81070.4 | 0.081 | OH | Pekerja | 110000 | 8910
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.135 | OH | Tukang | 130000 | 17550
[6 empty] | 0.0135 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1890
[6 empty] | 1 | Bh | Floordrain Besi | 95000 | 95000
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 33250 | 33250
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 15709.2
V | PEKERJAAN LANTAI 4
V.1 | Pekerjaan Beton bertulang
1 | Pekerjaan Balok B1 30 x 60
a | Beton K - 300 | M3 | 13.32 | 1288635 | 17164618.2 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 3328.51 | 17313.3 | 57627492.183 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 122.1 | 498047 | 60811538.7 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
2 | Pekerjaan Balok B2 30 x 45
a | Beton K - 300 | M3 | 6.03 | 1288635 | 7770469.05 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 1207.6 | 17313.3 | 20907541.08 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 60.26 | 498047 | 30012312.22 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
3 | Pekerjaan Balok B2 20 x 35
a | Beton K - 300 | M3 | 2.67 | 1288635 | 3440655.45 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 768.2 | 17313.3 | 13300077.06 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 40.12 | 498047 | 19981645.64 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
4 | Pekerjaan Kolom K1 30 x 50
a | Beton K - 300 | M3 | 9.6 | 1288635 | 12370896 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 3762.33 | 17313.3 | 65138347.989 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 108.8 | 481547 | 52392313.6 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
5 | Plat Lantai Beton Bertulang
a | Beton K - 300 | M3 | 22.96 | 1288635 | 29587059.6 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Wiremesh M8 | M3 | 191.34 | 220000 | 42094800 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
c | Plat bondek | M2 | 191.34 | 240000 | 45921600 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
d | Bekisting | M2 | 191.34 | 434247 | 83088820.98 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
6 | Pek. Kolom Praktis | M' | 74.8 | 119818 | 8962386.4 | 0.2 | OH | Pekerja | 110000 | 22000
[6 empty] | 0.009 | OH | Mandor | 120000 | 1080
[6 empty] | 0.02 | OH | Tukang Batu | 130000 | 2600
[6 empty] | 0.02 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 2600
[6 empty] | 0.02 | OH | Tukang Besi | 130000 | 2600
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 0.006 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 14910
[6 empty] | 0.01 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 180
[6 empty] | 3.5 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 61250
[6 empty] | 0.045 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 1012.5
[6 empty] | 0.3 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 22500
[6 empty] | 0.006 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 1290
[6 empty] | 0.009 | M3 | Kerikil | 350000 | 3150
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 13601.25
7 | Pek. Balok Latei | M' | 93.78 | 149084 | 13981097.52 | 0.297 | OH | Pekerja | 110000 | 32670
[6 empty] | 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
[6 empty] | 0.033 | OH | Tukang Batu | 130000 | 4290
[6 empty] | 0.033 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 4290
[6 empty] | 0.033 | OH | Tukang Besi | 130000 | 4290
[6 empty] | 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
[6 empty] | 0.003 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 7455
[6 empty] | 0.02 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 360
[6 empty] | 3.6 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 63000
[6 empty] | 0.05 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 1125
[6 empty] | 0.11 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 8250
[6 empty] | 0.009 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 1935
[6 empty] | 0.015 | M3 | Kerikil | 350000 | 5250
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 13611.5
V.2 | PEKERJAAN DINDING
1 | Pas. Bata Merah | M2 | 342.57 | 148753 | 50958315.21 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
2 | Pek. Plesteran Dinding | M2 | 685.1346 | 77396 | 53026677.5016 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
[6 empty] | 0.15 | OH | Tukang | 130000 | 19500
[6 empty] | 0.015 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2100
[6 empty] | 0.1248 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 9360
[6 empty] | 0.023 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 4600
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 7036
3 | Pek. Acian Dinding | M2 | 685.1346 | 42872.5 | 29373433.1385 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 0.2 | OH | Tukang | 130000 | 26000
[6 empty] | 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
[6 empty] | 0.065 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 4875
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 3897.5
4 | Pek. Pengecatan Luar | M2 | 187.4768 | 52910 | 9919397.488 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 80000 | 24000
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) | 0 | 4810
5 | Pek. Pengecatan Dalam | M2 | 497.6578 | 46475 | 23128646.255 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
7 | Pek. Tegel Keramik 30 x 60 | M2 | 32.52 | 249057 | 8099333.64 | 0.4 | OH | Pekerja | 110000 | 44000
[6 empty] | 0.045 | OH | Mandor | 120000 | 5400
[6 empty] | 0.45 | OH | Tukang | 130000 | 58500
[6 empty] | 0.045 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 6300
[6 empty] | 1 | Dos | Tegel | 145000 | 145000
[6 empty] | 0.018 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 3600
[6 empty] | 9.3 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 13950
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) | 0 | 27675
V.3 | Pekerjaan Lantai
1 | Pemasangan Tegel Keramik 60 x 60 | M2 | 194.3 | 293104 | 56950107.2 | 1 | OH | Pekerja | 110000 | 110000
[6 empty] | 0.045 | OH | Mandor | 120000 | 5400
[6 empty] | 0.45 | OH | Tukang | 130000 | 58500
[6 empty] | 0.045 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 6300
[6 empty] | 1.1 | Dos | Tegel | 300000 | 330000
[6 empty] | 0.036 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 7200
[6 empty] | 9.3 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 13950
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 53135
2 | Pek. Keramik Lantai 30 x 30 (Kamar Mandi) | M2 | 15 | 249057 | 3735855 | 0.7 | OH | Pekerja | 110000 | 77000
[6 empty] | 0.035 | OH | Mandor | 120000 | 4200
[6 empty] | 0.35 | OH | Tukang | 130000 | 45500
[6 empty] | 0.035 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 4900
[6 empty] | 1.1 | Dos | Tegel | 120000 | 132000
[6 empty] | 0.045 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 9000
[6 empty] | 9.8 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 14700
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 28730
3 | Waterproofing | M2 | 31.26 | 120000 | 3751200 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
V.4 | PEKERJAAN PLAFOND
1 | Pek. Plafond Gypsum | M2 | 29.1375 | 95005.35 | 2768218.3856 | 0.116 | OH | Pekerja | 110000 | 12760
[6 empty] | 0.0051 | OH | Mandor | 120000 | 612
[6 empty] | 0.174 | OH | Tukang | 130000 | 22620
[6 empty] | 0.0051 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 714
[6 empty] | 0.3819 | Lbr | Gypsum Board | 125000 | 47737.5
[6 empty] | 0.11 | Doz | Paku/sekrup | 17500 | 1925
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 8636.85
3 | Pas. List Plafond | M' | 34.7 | 43857 | 1521837.9 | 0.12 | OH | Pekerja | 110000 | 13200
[6 empty] | 0.012 | OH | Mandor | 120000 | 1440
[6 empty] | 0.18 | OH | Tukang | 130000 | 23400
[6 empty] | 0.018 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2520
[6 empty] | 1.05 | M1 | Gypsum Profil | 22500 | 23625
[6 empty] | 0.01 | Doz | Paku/sekrup | 17500 | 175
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 6436
4 | Pengecetan Plafond | M2 | 29.1375 | 46475 | 1354165.3125 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
V.5 | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
11 | Instalasi Pemipaan Refrigerant dan Drain | Bh | 15 | 4914855 | 73722825 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000 | 55000
[6 empty] | 0.5 | OH | Tukang | 130000 | 65000
[6 empty] | 15 | M' | Pipa Tembaga Type L | 242500 | 3637500
[6 empty] | 0.2 | Ls | Asesoris | 3250500 | 650100
[6 empty] | 15 | M' | Pipa Ø 1/2" AW | 3358.3333 | 50375
[6 empty] | 0.2 | LS | Asesoris | 50375 | 10075
12 | Instalasi Kabel Power dan Kontrol | ttk | 15 | 696300 | 10444500 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000 | 55000
[6 empty] | 0.5 | OH | Tukang | 130000 | 65000
[6 empty] | 15 | M' | Kabel NYM 3 x 2.5 mm | 12000 | 180000
[6 empty] | 0.2 | 0 | Asesoris | 180000 | 36000
[6 empty] | 15 | M' | Pipa High Impact | 16500 | 247500
[6 empty] | 0.2 | 0 | Asesoris | 247500 | 49500
V.6 | PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITAIR
1 | Instalasi pipa air bersih PVC 3/4" AW | M1 | 6 | 52707.6 | 316245.6 | 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
[6 empty] | 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
[6 empty] | 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 27000 | 32400
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 2700 | 2700
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4791.6
2 | Instalasi air bekas pipa PVC 1,5 " AW | M1 | 8 | 62717.6 | 501740.8 | 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
[6 empty] | 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
[6 empty] | 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
[6 empty] | 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 34000 | 40800
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 3400 | 3400
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 5701.6
3 | Instalasi air kotor pipa PVC 4" AW | M1 | 5 | 253376.2 | 1266881 | 0.081 | OH | Pekerja | 110000 | 8910
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.135 | OH | Tukang | 130000 | 17550
[6 empty] | 0.0135 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1890
[6 empty] | 1.2 | M | Pipa PVC | 130000 | 156000
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 45500 | 45500
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 23034.2
4 | Stop Kran | Bh | 3 | 52834.1 | 158502.3 | 0.041 | OH | Pekerja | 110000 | 4510
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.041 | OH | Tukang | 130000 | 5330
[6 empty] | 0.0041 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 574
[6 empty] | 1 | Bh | Mata Kran 1/2" | 27500 | 27500
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 9625 | 9625
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) | 0 | 4803.1
12 | Floor Drain | Bh | 3 | 40535.2 | 121605.6 | 0.081 | OH | Pekerja | 110000 | 8910
[6 empty] | 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
[6 empty] | 0.135 | OH | Tukang | 130000 | 17550
[6 empty] | 0.0135 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1890
[6 empty] | 1 | Bh | Floordrain Besi | 95000 | 95000
[6 empty] | 1 |  | Perlengkapan | 33250 | 33250
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 15709.2
VI | PEKERJAAN LANTAI ATAP
1 | Pekerjaan Balok B1 30 x 60
a | Beton K - 300 | M3 | 13.32 | 1288635 | 17164618.2 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 3328.51 | 17313.3 | 57627492.183 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 122.1 | 498047 | 60811538.7 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
2 | Pekerjaan Balok B2 30 x 45
a | Beton K - 300 | M3 | 6.03 | 1288635 | 7770469.05 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 1207.6 | 17313.3 | 20907541.08 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 60.26 | 498047 | 30012312.22 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
3 | Pekerjaan Balok B2 20 x 35
a | Beton K - 300 | M3 | 4.49 | 1288635 | 5785971.15 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 1543.07 | 17313.3 | 26715633.831 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 80.61 | 498047 | 40147568.67 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
4 | Plat Dack beton
a | Beton K - 300 | M3 | 39.48 | 1288635 | 50875309.8 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Wiremesh M8 | M3 | 328.97 | 220000 | 72373400 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
c | Plat bondek | M2 | 328.97 | 240000 | 78952800 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
d | Bekisting | M2 | 328.97 | 434247 | 142854235.59 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
5 | Pekerjaan Kolom K2 25 x 25
a | Beton K - 300 | M3 | 0.48 | 1288635 | 618544.8 | 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
[6 empty] | 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
[6 empty] | 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
[6 empty] | 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
b | Besi | Kg | 131.98 | 17313.3 | 2285009.334 | 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
[6 empty] | 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
[6 empty] | 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
[6 empty] | 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
[6 empty] | 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
[6 empty] | 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
c | Bekisting | M2 | 13.2 | 498047 | 6574220.4 | 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
[6 empty] | 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
[6 empty] | 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
[6 empty] | 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
[6 empty] | 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
[6 empty] | 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
[6 empty] | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
[6 empty] | 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
6 | Pas. Bata Merah | M2 | 342.57 | 148753 | 50958315.21 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
7 | Pek. Plesteran Dinding | M2 | 82 | 77396 | 6346472 | 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
[6 empty] | 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
[6 empty] | 0.15 | OH | Tukang | 130000 | 19500
[6 empty] | 0.015 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2100
[6 empty] | 0.1248 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 9360
[6 empty] | 0.023 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 4600
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 7036
8 | Pek. Acian Dinding | M2 | 82 | 42872.5 | 3515545 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
[6 empty] | 0.2 | OH | Tukang | 130000 | 26000
[6 empty] | 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
[6 empty] | 0.065 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 4875
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 3897.5
9 | Pek. Pengecatan Luar | M2 | 41 | 52910 | 2169310 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 80000 | 24000
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4810
10 | Pek. Pengecatan Dalam | M2 | 41 | 46475 | 1905475 | 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
[6 empty] | 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
[6 empty] | 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
[6 empty] | 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
[6 empty] | 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
[6 empty] | 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
[6 empty] | 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
[8 empty] | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
11 | Waterproofing | M2 | 373.42 | 120000 | 44810400 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
VII | PEKERJAAN PASANGAN KUSEN, PINTU, JENDELA
VIII | PEKERJAAN AKSESORIES | [8 empty] | 66000
1 | Railling Tangga Type A Besi Hollow & pengecatan | M1 | 32 | 581233.675 | 18599477.6 | 0.6 | OH | Pekerja | 110000 | 6000
[6 empty] | 0.05 | OH | Mandor | 120000 | 78000
[6 empty] | 0.6 | OH | Tukang | 130000 | 14000
[6 empty] | 0.1 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 330000
[6 empty] | 6 | M | Besi Hollow | 55000 | 34394.25
[6 empty] | 0.55 | M2 | Cat | 62535 | 52839.425
B.U & Kentungan (10%)
66000
2 | Railling Plat Atap | M1 | 70 | 641733.675 | 44921357.25 | 0.6 | OH | Pekerja | 110000 | 6000
[6 empty] | 0.05 | OH | Mandor | 120000 | 78000
[6 empty] | 0.6 | OH | Tukang | 130000 | 14000
[6 empty] | 0.1 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 385000
[6 empty] | 7 | M | Besi Hollow | 55000 | 34394.25
[6 empty] | 0.55 | M2 | Cat | 62535 | 58339.425
B.U & Kentungan (10%)
IX | PRASARANA LINGKUNGAN/HALAMAN
3 | Pekerjaan Tutup Rooftop | Ls | 1 | 40000000 | 40000000 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000
X | PEKERJAAN AKHIR
1 | Pembersihan Akhir | Ls | 1 | 5000000 | 5000000 | 0.5 | OH | Pekerja | 110000

## Template Format ANALISIS I
NO | NAMA KEGIATAN/KOEFISIEN | SATUAN | NAMA/BARANG | HARGA | TOTAL
1 | Menggali 1 M3 Galian Tanah Pondasi
| 0.75 | OH | Pekerja | 110000 | 82500
| 0.025 | OH | Mandor | 120000 | 3000
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 8550
|  |  | Jumlah |  | 94050
2 | Mengurug Kembali 1 M3 Galian
| 0.25 | OH | Pekerja | 110000 | 27500
| 0.0083 | OH | Mandor | 120000 | 996
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 2849.6
|  |  | Jumlah |  | 31345.6
3 | 1 M3 Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi /Lantai
| 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
| 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
| 1.2 | M3 | Pasir Urug | 200000 | 240000
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 27420
|  |  | Jumlah |  | 301620
4 | Memasang 1 M3 Batu Kosong (Anstamping)
| 0.78 | OH | Pekerja | 110000 | 85800
| 0.039 | OH | Mandor | 120000 | 4680
| 0.39 | OH | Tukang | 130000 | 50700
| 0.039 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 5460
| 1.1 | M3 | Batu Kali / Batu Belah | 270000 | 297000
| 0.432 | M3 | Pasir Urug | 200000 | 86400
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 53004
|  |  | Jumlah |  | 583044
5 | 1 M3 Pek. Timbunan Tanah
| 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
| 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
| 1 | M3 | Tanah urug | 110000 | 110000
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 14420
|  |  | Jumlah |  | 158620
6 | Memasang 1 M3 Pondasi Batu Kali , Sp. 1 PC : 5 PP
| 1.5 | OH | Pekerja | 110000 | 165000
| 0.075 | OH | Mandor | 120000 | 9000
| 0.75 | OH | Tukang | 130000 | 97500
| 0.075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 10500
| 1 | M3 | Batu Kali / Batu Belah | 270000 | 270000
| 3.26 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 244500
| 0.522 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 104400
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 90090
|  |  | Jumlah |  | 990990
7 | Membuat 1 M3 Beton Mutu f'c =9,8 Mpa (K125) Slump (12+-2) cm, w/c = 0,78
Upah
| 1.65 | OH | Pekerja | 110000 | 181500
| 0.083 | OH | Mandor | 120000 | 9960
| 0.275 | OH | Tukang Batu | 130000 | 35750
| 0.028 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 3920
Beton
| 5.52 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 414000
| 0.59143 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 127157.1429
| 0.74963 | M3 | Kerikil | 350000 | 262370.3704
| 215 | Liter | Air | 100 | 21500
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 105615.7513
|  |  | Jumlah |  | 1161773.2646
8 | Memasang 1 M2 Plafond Gypsum Board 9mm
| 0.116 | OH | Pekerja | 110000 | 12760
| 0.0051 | OH | Mandor | 120000 | 612
| 0.174 | OH | Tukang | 130000 | 22620
| 0.0051 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 714
| 0.3819 | Lbr | Gypsum Board | 125000 | 47737.5
| 0.11 | Doz | Paku/sekrup | 17500 | 1925
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 8636.85
|  |  | Jumlah |  | 95005.35
9 | 1 M2 Pengecatan Dinding Tembok Interior
| 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
| 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
| 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
| 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
| 0.3 | Kg | Cat Tembok | 60500 | 18150
| 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
| 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 4225
|  |  | Jumlah |  | 46475
10 | Membuat 1 M2 Bekisting Untuk Sloof
Bekisting
Upah
| 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
| 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
| 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
| 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
Bahan
| 0.045 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 111825
| 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
| 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
| 0.65 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | 180500 | 117325
|  |  | Jumlah |  | 283675
11 | Membuat 1 M2 Bekisting Tangga
Bekisting
Upah
| 0.302 | OH | Pekerja | 110000 | 33220
| 0.0151 | OH | Mandor | 120000 | 1812
| 0.2265 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 29445
| 0.011325 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1585.5
Bahan
| 0.03 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 74550
| 0.4 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 7200
| 0.15 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1500
| 0.35 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | 180500 | 63175
| 2 | Btg | Dolken 8-10cm/4m (Kls III) | 15000 | 30000
|  |  | Jumlah |  | 242487.5
12 | Memasang 1 M2 Plesteran 1 PC : 4 PP , tebal 15 mm
| 0.3 | OH | Pekerja | 110000 | 33000
| 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
| 0.15 | OH | Tukang | 130000 | 19500
| 0.015 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2100
| 0.1248 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 9360
| 0.023 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 4600
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 7036
|  |  | Jumlah |  | 77396
13 | Memasang 1 M2 Acian
| 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
| 0.01 | OH | Mandor | 120000 | 1200
| 0.2 | OH | Tukang | 130000 | 26000
| 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
| 0.065 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 4875
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 3897.5
|  |  | Jumlah |  | 42872.5
14 | 1 M2 Pengecatan Dinding Tembok Eksterior
| 0.05 | OH | Pekerja | 110000 | 5500
| 0.0025 | OH | Mandor | 120000 | 300
| 0.075 | OH | Tukang | 130000 | 9750
| 0.0075 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1050
| 0.3 | Kg | Cat Tembok | 80000 | 24000
| 0.15 | Kg | Cat Dasar | 45000 | 6750
| 0.1 | Lbr | Kertas Gosok | 7500 | 750
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 4810
|  |  | Jumlah |  | 52910
15 | Memasang 1 M' Pipa (S-10) PVC diameter 3/4"
| 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
| 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
| 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
| 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
| 1.2 | M | Pipa PVC | 27000 | 32400
| 1 |  | Perlengkapan | 2700 | 2700
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 4791.6
|  |  | Jumlah |  | 52707.6
16 | Memasang 1 M' Pipa (S-10) PVC diameter 1 1/4"
| 0.036 | OH | Pekerja | 110000 | 3960
| 0.0018 | OH | Mandor | 120000 | 216
| 0.06 | OH | Tukang | 130000 | 7800
| 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
| 1.2 | M | Pipa PVC | 34000 | 40800
| 1 |  | Perlengkapan | 3400 | 3400
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 5701.6
|  |  | Jumlah |  | 62717.6
17 | Memasang 1 M' Pipa (S-10) PVC diameter 4"
| 0.081 | OH | Pekerja | 110000 | 8910
| 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
| 0.135 | OH | Tukang | 130000 | 17550
| 0.0135 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1890
| 1.2 | M | Pipa PVC | 130000 | 156000
| 1 |  | Perlengkapan | 45500 | 45500
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 23034.2
|  |  | Jumlah |  | 253376.2
18 | Memasang Mata Kran 1/2"
| 0.041 | OH | Pekerja | 110000 | 4510
| 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
| 0.041 | OH | Tukang | 130000 | 5330
| 0.0041 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 574
| 1 | Bh | Mata Kran 1/2" | 27500 | 27500
| 1 |  | Perlengkapan | 9625 | 9625
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 4803.1
|  |  | Jumlah |  | 52834.1
19 | Memasang Jet Pump , Head 50 m, Kap 72 L/det
| 2 | OH | Tukang | 130000 | 260000
| 1 | Unit | Jet Pump , Head 50 m | 3500000 | 3500000
| 1 |  | Perlengkapan | 175000 | 175000
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 393500
|  |  | Jumlah |  | 4328500
20 | Membuat 1 Unit Septictank dan Resapan
| 7.43 | OH | Pekerja | 140000 | 1040200
| 0.267 | OH | Mandor | 120000 | 32040
| 1.765 | OH | Tukang | 130000 | 229450
| 0.127 | OH | Kepala Tukang | 110000 | 13970
| 3.854 | M3 | Urugan Pasir | 240000 | 924960
| 3.2 | M3 | Pas. Batu Kosong | 297000 | 950400
| 1.44 | M3 | Kerikil | 288500 | 415440
| 0.399 | M3 | Cor Beton 1 : 3 : 5 | 825027.5132 | 329185.9778
| 0.5967 | M3 | Cor Beton 1 : 2 : 3 | 1076891.7989 | 642581.3364
| 22.6 | M2 | Dinding Bata Sp. 1 : 3 | 92555 | 2091743
| 22.6 | M2 | Plesteran Dinding Sp. 1 : 3 | 13960 | 315496
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 698546.6314
|  |  | Jumlah |  | 7684012.9456
21 | Memasang Jet Pump , Head 50 m, Kap 72 L/det
| 2 | OH | Tukang | 130000 | 260000
| 1 | Unit | Jet Pump , Head 50 m | 3500000 | 3500000
| 1 |  | Perlengkapan | 175000 | 175000
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 393500
|  |  | Jumlah |  | 4328500
22 | 1 M1 Pegangan Railing dan Cat Type A
| 0.6 | OH | Pekerja | 110000 | 66000
| 0.05 | OH | Mandor | 120000 | 6000
| 0.6 | OH | Tukang | 130000 | 78000
| 0.1 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 14000
| 6 | M | Besi Hollow | 55000 | 330000
| 0.55 | M2 | Cat | 62535 | 34394.25
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 52839.425
|  |  | Jumlah |  | 581233.675
23 | 1 M1 Pegangan Railing dan Cat Type B
| 0.6 | OH | Pekerja | 110000 | 66000
| 0.05 | OH | Mandor | 120000 | 6000
| 0.6 | OH | Tukang | 130000 | 78000
| 0.1 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 14000
| 7 | M | Besi Hollow | 55000 | 385000
| 0.55 | M2 | Cat | 62535 | 34394.25
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 58339.425
|  |  | Jumlah |  | 641733.675
24 | Instalasi Pemipaan Refrigerant & Drain
| 0.5 | OH | Pekerja | 110000 | 55000
| 0.5 | OH | Tukang | 130000 | 65000
| 15 | M' | Pipa Tembaga Type L | 242500 | 3637500
| 0.2 | Ls | Asesoris | 3250500 | 650100
| 15 | M' | Pipa Ø 1/2" AW | 3358.3333 | 50375
| 0.2 | LS | Asesoris | 50375 | 10075
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 446805
|  |  | Jumlah |  | 4914855
25 | Instalasi Kabel Power & Kontrol
| 0.5 | OH | Pekerja | 110000 | 55000
| 0.5 | OH | Tukang | 130000 | 65000
| 15 | M' | Kabel NYM 3 x 2.5 mm | 12000 | 180000
| 0.2 |  | Asesoris | 180000 | 36000
| 15 | M' | Pipa High Impact | 16500 | 247500
| 0.2 |  | Asesoris | 247500 | 49500
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 63300
|  |  | Jumlah |  | 696300
26 | Menggali 1 M3 Galian Tanah Sumuran / Borpile #1
| 0.9 | OH | Pekerja | 110000 | 99000
| 0.45 | OH | Mandor | 120000 | 54000
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 15300
|  |  | Jumlah |  | 168300
27 | Membuat 1 M3 Beton K-300
| 0.876 | OH | Pekerja | 110000 | 96360
| 0.083 | OH | Mandor | 130000 | 10790
| 1 | M3 | Beton Ready Mix K-300 | 1350000 | 1350000
| 0.5 | Jam | Concrete Pump | 150000 | 75000
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 153215
|  |  | Jumlah |  | 1685365
28 | Pembesian 1 Kg Besi Polos atau Besi Ulir
Besi
Upah
| 0.007 | OH | Pekerja | 110000 | 770
| 0.007 | OH | Tukang Besi | 130000 | 910
| 0.0007 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 98
| 0.0004 | OH | Mandor | 120000 | 48
Bahan
| 1.05 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 18375
| 0.015 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 337.5
|  |  | Jumlah |  | 20538.5
29 | Membuat 1 M2 Bekisting Untuk Pondasi
Bekisting
Upah
| 0.22 | OH | Pekerja | 110000 | 24200
| 0.011 | OH | Mandor | 120000 | 1320
| 0.165 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 21450
| 0.00825 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1155
Bahan
| 0.04 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 99400
| 0.3 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 5400
| 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting | 10000 | 1000
| 0.82 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm/Papan | 180500 | 148010
|  |  | Jumlah |  | 301935
30 | Membuat 1 M' Kolom Praktis Beton Bertulang
| 0.2 | OH | Pekerja | 110000 | 22000
| 0.009 | OH | Mandor | 120000 | 1080
| 0.02 | OH | Tukang Batu | 130000 | 2600
| 0.02 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 2600
| 0.02 | OH | Tukang Besi | 130000 | 2600
| 0.006 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 840
| 0.006 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 14910
| 0.01 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 180
| 3.5 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 61250
| 0.045 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 1012.5
| 0.3 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 22500
| 0.006 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 1290
| 0.009 | M3 | Kerikil | 350000 | 3150
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 13601.25
|  |  | Jumlah |  | 149613.75
31 | Membuat 1 M' Balok Latei Beton Bertulang
| 0.297 | OH | Pekerja | 110000 | 32670
| 0.015 | OH | Mandor | 120000 | 1800
| 0.033 | OH | Tukang Batu | 130000 | 4290
| 0.033 | OH | Tukang Kayu | 130000 | 4290
| 0.033 | OH | Tukang Besi | 130000 | 4290
| 0.01 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1400
| 0.003 | M3 | Kayu Balok Kls III | 2485000 | 7455
| 0.02 | Kg | Paku 5 cm - 12 cm | 18000 | 360
| 3.6 | Kg | Besi Beton Polos | 17500 | 63000
| 0.05 | Kg | Kawat Beton | 22500 | 1125
| 0.11 | Zak | Semen 50 Kg | 75000 | 8250
| 0.009 | M3 | Pasir Beton | 215000 | 1935
| 0.015 | M3 | Kerikil | 350000 | 5250
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 13611.5
|  |  | Jumlah |  | 149726.5
32 | Memasang 1 M2 Lantai Tegel Ukuran (60x60) cm
| 1 | OH | Pekerja | 110000 | 110000
| 0.045 | OH | Mandor | 120000 | 5400
| 0.45 | OH | Tukang | 130000 | 58500
| 0.045 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 6300
| 1.1 | Dos | Tegel | 300000 | 330000
| 0.036 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 7200
| 9.3 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 13950
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 53135
|  |  | Jumlah |  | 584485
33 | Memasang 1 M2 Lantai Tegel Ukuran (30x30) cm
| 0.7 | OH | Pekerja | 110000 | 77000
| 0.035 | OH | Mandor | 120000 | 4200
| 0.35 | OH | Tukang | 130000 | 45500
| 0.035 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 4900
| 1.1 | Dos | Tegel | 120000 | 132000
| 0.045 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 9000
| 9.8 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 14700
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 28730
|  |  | Jumlah |  | 316030
34 | Memasang 1 M' List Plafond Gypsum Profil
| 0.12 | OH | Pekerja | 110000 | 13200
| 0.012 | OH | Mandor | 120000 | 1440
| 0.18 | OH | Tukang | 130000 | 23400
| 0.018 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 2520
| 1.05 | M1 | Gypsum Profil | 22500 | 23625
| 0.01 | Doz | Paku/sekrup | 17500 | 175
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 6436
|  |  | Jumlah |  | 70796
35 | Memasang 1 M2 Dinding Tegel Ukuran (30x60) cm
| 0.4 | OH | Pekerja | 110000 | 44000
| 0.045 | OH | Mandor | 120000 | 5400
| 0.45 | OH | Tukang | 130000 | 58500
| 0.045 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 6300
| 1 | Dos | Tegel | 145000 | 145000
| 0.018 | M3 | Pasir Pasang | 200000 | 3600
| 9.3 | Kg | Semen 50 Kg | 1500 | 13950
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 27675
|  |  | Jumlah |  | 304425
36 | Memasang Floordrain Besi KM/WC
| 0.081 | OH | Pekerja | 110000 | 8910
| 0.0041 | OH | Mandor | 120000 | 492
| 0.135 | OH | Tukang | 130000 | 17550
| 0.0135 | OH | Kepala Tukang | 140000 | 1890
| 1 | Bh | Floordrain Besi | 95000 | 95000
| 1 |  | Perlengkapan | 33250 | 33250
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 15709.2
|  |  | Jumlah |  | 172801.2
37 | Membuat 1 M1 Saluran Lingkar Bangunan + Plesteran + Cor Lantai
| 0.12 | M3 | Urugan Pasir | 274200 | 32904
| 0.24 | M3 | Cor Beton 1 : 3 : 5 | 1056157.5132 | 253477.8032
| 1 | M2 | Dinding Bata Sp. 1 : 4 | 138050 | 138050
| 1 | M2 | Plesteran Dinding Sp. 1 : 4 | 70560 | 70560
|  |  | B.U & Kentungan (10%) |  | 49499.1803
|  |  | Jumlah |  | 544490.9835